|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WBS | Name | Notes |
| **0** | **Campanha Eleitoral** |  |
| **1** | **MARKETING** |  |
| **1.1** | **Contratação empresa** | **Contratação de empresa especializada em Marketing Politico** |
| 1.1.1 | Elaboração da campanha | Elaboração do formato da campanha que será vinculada nos meios televisivos, radio, internet de acordo com o plano de governo e perfl do candidato |
| **1.1.2** | **Validação junto ao candidato** | **Validar as propagandas criadas** |
| 1.1.2.1 | Divulgação radio/TV | Divulgação das propagandas nas radios e TVs |
| 1.1.2.2 | Divulgação redes sociais | Divulgação das propagandas elaboradas para internet |
| **2** | **MIDIA TRAINNING** |  |
| **2.1** | **Contratação profissional** | **Contratação de especialista em midia trainning para preparar o candidato para aparições em radio/tv** |
| 2.1.1 | Preparação do candidato | Preparação do candidato pelo especialista de midia trainning para incursões de radio/TV |
| 2.1.2 | Ensaios | Ensaios tecnicos simulando situações reais de incursões em radio/tv, debates, horario politico |
| **3** | **DISCURSOS** |  |
| **3.1** | **Elaboração dos discursos** | **Elaboração dos discursos que serão feitos pelo candidato nos comicios,propagandas e horario eleitoral** |
| **3.1.1** | **Revisão** | **Revisão dos discursos elaborados** |
| 3.1.1.1 | Validação do candidato | Validação do discurso pelo candidato |
| 3.1.1.2 | Validação partido | Validação do discurso pelo partido |
| **4** | **DEBATES** |  |
| 4.1 | Preparo para o debate | Preparo para os debates de acordo com cada adversario |
| 4.2 | Preparo de questões para debate | Preparo das questões que serão feitas sobre os diversos assuntos |
| **5** | **VIAGENS** |  |
| 5.1 | Compra de passagens | Compra de passagen aerea para Estado/Cidade onde será feito comicio |
| 5.2 | Reserva de hotel | Reserva de hotel para candidato e comitiva |
| 5.3 | Alimentação | Alimentação do candidato e comitiva |
| 5.4 | Aluguel de carro | Aluguel de carro para deslocamento do candidato e comitiva |