## SMART
S | Especifico | Sim, a campanha é definida exclusivamente para o candidato
M | Mensuravel | Sim, a medição será feita através das pesquisas de intenção de voto
A | Atingivel | Sim, de acordo com pesquisas já realizadas o candidato tem grandes possibilidades de vitoria
R | Realistico | Sim, de acordo com o orçamento disponivel é possivel realizar a campanha
T | Quando | Entre os meses de Março a Novembro do ano corrente

## Opinião Especializada
FASE | OBJETIVO | DETALHE
Planejamento | Identificar as partes interessadas | Identificar cada parte interessada, seu perfil e poder de influência no projeto. Solicita opinião e conhecimento de grupos ou pessoas que tenham treinamento ou conhecimento especializado na área ou disciplina em questão, tais como: Alta administração Principais partes interessadas identificadas Gerentes de projetos que trabalharam em projetos da mesma área Especialistas no assunto da área de negócio ou do projeto Grupos e consultores do setor.
Execução | Planejamento das aquisições | Envolve especialistas em contratos, compras, aspectos jurídicos e disciplinas técnicas. Redação cuidadosa do contrato pode mitigar ou transferir riscos para fornecedor Revisão dos critérios para avaliar as propostas dos fornecedores

## Registro das PI
REGISTRO DAS PARTES INTERESSADAS
ID | NOME | PAPEL NO PROJETO
1 | Eleitores | Cliente. Votam ou não no candidato. Definem o rumo da eleição
2 | Gerente de projeto | Gerente de projeto
3 | Empresa de Marketing | Fornecedor. Desenvolver a campanha publicitaria para vincular nos horarios eleitorais gratuitos e propagandas televisivas
4 | Especialista midia trainning | Fornecedor. Preparar candidato para debates televisivos
5 | Agencia de viagens | Fornecedor. Forneceder passagens aereas, hospedagem e alimentação para o candidato e assessores duurante as viagens pelo Brasil
6 | Candidato | Patrocinador
7 | Partido | Equipe do projeto. Base de sustentação politica do candidato, Definem rumos dos planos do governo
8 | Comite de campanha (assessores) | Equipe do projeto. Elaboram, revisão discursos do candidato e apoio em debates e comicios
9 | Adversarios | Todos os demais candidatos opositores