## Capa
Dicionário da EAP |  |  |  |  | Reforma da casa dos Montes de Rocha
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | EAP |  | Detalhamento das entregas e pacotes de trabalho que compõem a EAP
| 3 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 30/02/2010 | Sr. Montes de Rocha | Elaboração Inicial – primeiro rascunho
1.1 | 2010-03-15 | Sr. Montes de Rocha | Revisão pós reunião com dois fornecedores
2.0 | 2010-03-31 | Sra. Montes de Rocha | Revisão final
3.0 | 2015-05-17 | Sr. Montes de Rocha | Migração para novo template
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2010-03-31 | Sra. Montes de Rocha
2 | 2010-03-31 | Sr. Montes de Rocha
3

## EAP
RACI
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Critérios de aceitação | (R)esponsável | (A)provador | (C)onsultado | (I)nformado | Fazer ou Comprar | Previsão | Informações relevantes | Status | Comentários
1 | Definição do Projeto | Atender as exigências da Sra. Montes de Rocha dentro do orçamento estipulado | Sra Montes de Rocha | Sr. Montes de Rocha | Arquiteto |  | Fazer |  |  | Ok
2 | Gerenciamento do projeto |  | Sr. Montes de Rocha |  |  |  | Fazer |  |  | Ok
3 | Contratação dos serviços | Atender as restrições de orçamento e contratar alguém de confiança de modo a mitigar os riscos do projeto | Sr. Montes de Rocha |  |  |  | Fazer |  |  | Ok
4 | Reforma | [5 empty] | Comprar |  |  | Ok
4.1 | Liberação da casa pela antiga moradora |  | Moradora | Sr. Montes de Rocha | [5 empty] | Ok
4.2 | Reforma Interna | Vide detalhamento abaixo | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.2.1 | Alvenaria | Refazer todo o contra piso da sala. Retirada de 7 janelas e 1 porta, e instalação com acabamento de novas janelas e porta referente às que foram retiradas. Quebra de reboco em toda a extensão das paredes da sala com 0.40m de altura, deixando no tijolo, impermeabilizar e rebocar deixando no ponto de pintura. Construção de estruturas para instalar um banheiro no quarto da frente. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.2.2 | Pisos e azulejos | Quebra e retirada de todo o piso e azulejo do lavabo, cozinha, banheiro de cima. Fazer a regularização de pisos e paredes e assentar aproximados 120m² entre pisos e azulejos e dar acabamentos. Assentar pisos e azulejos e dar acabamento no banheiro novo do quarto da frente aproximados 10m2. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.2.3 | Hidráulica e Elétrica | Fazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto referentes ao novo banheiro. Refazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto da área interna. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.2.4 | Pinturas | Fazer a preparação e consertos de todas as paredes e tetos da área interna e pintar com 3 demãos de látex acrílico. Lixar e preparar todas as portas, janelas, ferragens e madeiras em geral da área interna e pintar com 2 demãos de esmalte. Aproximados 250m² de pinturas. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.2.5 | Outros | Retirada de carpetes na escadaria da sala, retirada e reinstalação da pia de cozinha e de todas as louças sanitárias, sifões, torneiras e acabamentos de registros da área interna. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.3 | Liberação do apto |  | Sr. Montes de Rocha | Comprador do Apto | [5 empty] | Ok
4.4 | Reforma Externa | Vide detalhamento abaixo | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.4.1 | Alvenaria | Fazer a fundação das estruturas e fundição de colunas e viga de concreto aparente onde será instalado o portão da garagem. Quebra de toda a calçada e fazer calçada com concreto desempenado deixando no ponto de assentar piso de acabamento. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.4.2 | Pisos e azulejos | Quebra e retirada de todo o piso e azulejo da área de serviço, do quintal, corredores e garagem. Fazer a regularização de pisos e paredes e assentar aproximados 100m² entre pisos e azulejos e dar acabamentos. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.4.3 | Hidráulica e Elétrica | Troca de todas as instalações de água do banheiro e lavanderia da edícula. Refazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto da área externa. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.4.4 | Pinturas | Fazer a preparação e consertos de todas as paredes e tetos da área externa, dos muros e fachadas e aplicação de textura. Lixar e preparar todas as portas e madeiras em geral da área externa e pintar com 2 demãos de esmalte. Aproximados 300m² de pinturas. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok
4.4.5 | Outros | Retirada das pedras das paredes da garagem e aplicação de textura na parede lateral, fazer os acabamentos na edícula e construção de mais um banheiro na edícula, retirada e reinstalação do tanque de lavar roupas e de todas as louças sanitárias, sifões, torneiras e acabamentos de registros da área externa. Aumentar a área interna da edícula, derrubando a parede da frente e reposicionando-a 90 centímetros para frente. Retirada do portão da garagem. | Mestre de Obras | Sra Montes de Rocha | Sr. Rocha | Sr. Montes de Rocha | Comprar |  |  | Ok

## Param
Legenda | Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | (R)esponsável, (A)provação, (C)onsultado, (I)nformado |  |  | Informações relevantes | Status
Descrição | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome da entrega ou pacote de trabalho usado na EAP | Descrição do pacote de trabalho, incluindo atividades envolvidas para servir de base para elaboração do cronograma. | Critérios de aceitação do pacote de trabalho, preferencialmente, mensuráveis. | Nome do responsável. Inclua mais colunas conforme sua necessidade. Alguns autores usam (S) para indicar quem suporta a execução Outra alternativa é usar uma única coluna "Responsabilidades" p/ relacionar todos envolvidos e suas responsabilidades conforme o exemplo abaixo. |  |  | Qualquer informação que seja relevante para a execução do pacote de trabalho
Domínio |  |  |  |  | R | Responsável | Somente um responsável pela execução da atividade |  | Ok
[5 empty] | A | Aprovação | Responsável pela aprovação |  | Pendente
[5 empty] | C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada |  | Em andamento
[5 empty] | I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada
[5 empty] | S | Suporta | Pessoa que suporta ou participa da execução
Exemplo |  |  |  |  | João (C), Maria (I), Pedro (P)